## financování - souhrn
Přírodní učebna - altán pro žáky ZŠ Heyrovského 32 - I. etapa (2012)
ZAJIŠTĚNÍ NUTNÝCH STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Souhrn
| příjmy | výdaje
stav na bankovním účtu k 13.9.2012 (vč. dotace 20.000 Kč z MMB OŽP) | 39278.85
hotovost v pokladně k 12.6.2012 | 12316
finanční dar MČ Brno-Bystrc | 10000 |  |  | vyúčtování a proplacení zpětně, tj. až v lednu 2013!!!
Přírodní učebna - altán pro žáky ZŠ Heyrovského 32 - I.etapa - přípravné a projektové práce | 0
finanční příspěvek ZŠ na altán | 5000
Přírodní učebna - altán pro žáky ZŠ Heyrovského 32 - I.etapa - realizace stavby - předpokládané stavební náklady celkem, vč. rezervy |  | 69897.5
Sponzorský dar od Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA | 2000 |  |  | uvedeno v žádosti o dotaci, k dnešnímu dni sponzorem nepotvrzeno
Celkem příjmy/výdaje | 68594.85 | 69897.5
rozdíl |  |  | -1302.65 | bude financováno z rozpočtu sdružení na školní rok 2012/2013
Stav ke dni 15.10.2012 20:00 hod.

## položky
Přírodní učebna - altán - I. etapa (2012)
Položky |  |  |  | dodavatel
POMOCNÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE |  | 22885 |  | SŠP Jílová | cenová nabídka ze dne 3.10.2012, příloha smlouvy o dílo
práce |  |  | 7400
Z1 | výkopové práce (základové patky, 12 ks) | 2400
Z2 | betonářské práce | 3000
Z2a | usazení výkopku | 2000
materiál včetně dopravy |  |  | 9400
Z3 | písek | 1700
Z4 | cement | 2100
Z5 | ocelová patka (12 ks) | 3600
Z6 | pomocný materiál | 2000
Z7 | CENA DOPRAVY - školní (navážka a nákup, převzetí) | 2000
Z8 | režie SŠP 15% ceny práce (žáků) | 1100
Z9 | rezerva rozpočtu +15% | 2985 |  |  | budou účtovány skutečně provedené práce
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE |  | 33270
materiál |  |  | 24070
T1 | řezivo vč. DPH | 19441 |  | Pila Bystrc nabídka ze dne 25.9.2012
T2 | hoblování vč. DPH | 4629 |  |  | řezivo délky 7m v SŠP Jílová neohoblují
T3 | impregnace vč. DPH | 0 |  |  | impregnace není bezbarvá, pila takovou neumí, dokonce ji považují za zbytečnou, pokud bude vrchní nátěr
T5 | doprava - pila - dílna, dílna - staveniště, vč. DPH | 0 |  | JAPO - autodoprava s.r.o. | zdarma jako sponzorský dar
práce |  |  | 9200
T6 | Nosné rámy, krokve - hoblování, spoje, příp. potřebné přebroušení | 8000 |  | SŠP Jílová | v ceně zahrnuto i hoblování, pravděpodobně se provádět nebude - předpokládá se snížení ceny
T7 | rezerva ceny práce +15% | 1200 |  |  | budou účtovány skutečně provedené práce
NÁTĚRY |  | 13742.5
N1 | impregnace Bondex Wood Preserver (1 nátěr) + vrchní vrstva Bondex Long Life (2 vrstvy) průhledný, vč. práce, DPH | 11950 |  | SŠP Jílová | naceněny jsou bezbarvé nátěrové hmoty, budeme ještě konzultovat případné nátěry ve světlém odstínu, cena se může ještě mírně upravit
N2 | rezerva +15% | 1792.5 |  |  | budou účtovány skutečně provedené práce
|  | 69897.5 | 69897.5
Položky vyznačené červeně se mohou ještě měnit.